DOCUMENTO DE ABERTURA DE KAIZEN

Revisão, Organização e Padronização da Lista de BOM

Data: ____/____/______        Líder: ______________________        Patrocinador: ______________________

# 1. Objetivo

Revisar, organizar e padronizar a lista de BOM (Bill of Material).

- Revisar: diagnosticar a base de materiais do SAP, identificando duplicidades, nomenclaturas difusas e classificações fiscais (NCM) incorretas.

- Organizar: realizar a limpeza da base, eliminando e corrigindo itens conforme critérios validados pelas áreas técnica e fiscal.

- Padronizar: estabelecer taxonomia e regras de nomenclatura para os cadastros de materiais.

O produto deste trabalho — a base revisada, organizada e padronizada — será o insumo que alimentará a ferramenta de cadastro com trava anti-duplicação, em desenvolvimento.

# 2. Justificativa

- A base de materiais do SAP apresenta grande volume de itens duplicados, com nomes difusos e sem padronização.

- Classificações fiscais (NCM) incorretas geram pagamento de impostos a mais. Exemplo: um sensor de porta classificado como “antifurto” possui NCM diferente de um sensor magnético simples tipo fim de curso — impacto direto no projeto do novo MUBI Nacional, que passará a ser fabricado internamente.

- A ferramenta de trava anti-duplicação só funcionará corretamente se for alimentada por uma base limpa e padronizada.

# 3. Equipe (time multidisciplinar)

- Líder do Kaizen — responsável por conduzir o projeto.

- Peças fundamentais de Operações — os líderes das áreas indicarão os participantes.

- Representante técnico — validação das descrições e especificações dos materiais.

- Fiscal e Contabilidade — parecer sobre classificação NCM e impactos tributários.

- Suprimentos / Compras — usuários diretos do cadastro.

- Patrocinador — remoção de barreiras e aprovação de decisões.

# 4. Dados e informações necessários

- Extração completa da base de materiais do SAP (lista de BOM).

- Análise preliminar já existente (aprofundar os números levantados).

- Relatório de itens duplicados e com nomenclatura difusa.

- Tabela NCM vigente para validação fiscal.

- Histórico de consumo/movimentação dos itens (subsídio para decidir o que eliminar).

# 5. Recursos e ferramentas

- Acesso ao SAP (transações de cadastro e relatórios de materiais).

- Planilhas ou ferramenta de análise para cruzamento de dados.

- Sala e agenda para reuniões do time.

Observação: a ferramenta de trava anti-duplicação não é um recurso deste Kaizen. A base limpa e padronizada, produto deste trabalho, é que irá alimentá-la.

Aprovações:

Líder do Kaizen: ___________________________     Patrocinador: ___________________________     Consultor: ___________________________